## Planilha1
ID | Tarefa | Descrição | Estimativa | Prioridade | ID | Tarefa | Descrição | Estimativa | Prioridade
1 | Área do cliente | enrriquecer css da area do cliente | 5h | baixa | 1 | Login/Área do cliente | Fazer a area aonde o cliente pode entrar e mais sobre o site | 3h | baixa
2 | Área da secretária | Fazer a area onde a secretaria pode acessar | 9h | Baixa | 2 | Áreas de acesso privado | Fazer a area onde apenas a secretaria, e o veterinario terao acesso que sera usada para cadastro de animais, registro de consultas, marcacao de retorno | 10h | Baixa
3 | Área do veterinário | Fazer area onde o vet pode acessar e emitir prontuarios | 20h | Média | 3 | sistemas | Onde serao feitas os pdf's automaticos de consultas e relatorios, esqueci a senha, trocar a senha, adicionar animais e ver prontuarios | 45h | Média
4 | Redefinição de senha | redefinicao de senha e link por email/sms | 10h | Média | 4 | Calendario marcar consulta(Cliente x Vet) | Calendario usado para registrar consultas entre cliente e veterinario | 60h | alta
5 | area perfil(usuario) | Area destinada para o usuario mexer nas configs do site, como adicionar animal ou mudar senha | 25h | alta
6 | api's de emitir prontuarios excel/pdf | emitir graficos de remedios e | 30h | alta | 6
7 | Calendario marcar consulta(Cliente x Vet) | Calendario usado para registrar consultas entre cliente e veterinario | 100h | alta